## Worksheet
Nombre | Tipo de Projecto | Fecha inicio | Fecha final | Presupuesto (B/.) | Progreso (%) | Dirección responsable
Que dicta normas para la transparencia en la gestión púplica, establece la acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones. | servicios | 2020-01-01 | 2022-12-01 | 0 | 94 | Asesoria Legal
Diagnóstico sobre implementación de ley sobre acceso a la información en 10 instituciones públicas y sus respectivos planes de mejora | servicios | 2022-01-03 | 2022-06-30 | 12000 | 20 | Direccion de Acceso a la Información
Curso de Datos Abiertos. | servicios | 2022-01-03 | 2022-12-01 | 15000 | 10 | Direccion de Acceso a la Información
Ampliación de la presencia territorial de ANTAI en Panama Oeste | servicios | 2022-01-03 | 2022-06-30 | 19185.55 | 80 | Dirección de Administración y Finanzas
Capacitaciones a nivel nacional | servicios | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 10000 | 75 | Dirección de Transparencia
Manuales de procesos Institucionales | servicios | 2022-01-03 | 2023-04-30 | 13960 | 20 | Oficina de Planificación
Sistema de Gestión por Resultados - Implementación de Herramienta de Project | servicios | 2022-03-01 | 2022-10-30 | 15000 | 70 | Oficna de Informática
Gestor Documental | servicios | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 0 | 44 | Planificación
Copa de Debate | servicios | 2022-02-04 | 2022-09-22 | 16687 | 64 | Oficina de Coperación Técnica Internacional
Empoderamiento de Grupos Vulnerables - Distrito de Mirono | servicios | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 1445 | 100 | Oficina de Equiparación de Oportunidades