## Hoja1
PROGRAMA INTERAMERICANO DE DATOS ABIERTOS (PIDA) REPÚBLICA DE PANAMÁ
CRONOGRAMA DE TRABAJO
[5 empty] | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
OBJETIVO | ACTIVIDAD | TAREAS | RESPONSABLE | PRODUCTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
Objetivo 1. Preparación y Diálogo | Actividad 1.1. Mapeo de Normativa y Actores. | Identificación de documentos, normativa, etc | ANTAI | Publicación “Competencias institucionales y marco legal de la lucha contra la corrupción en Panamá” | bar: 2022-01-01
|  | Identificación de instituciones | ANTAI | bar: 2022-01-01
|  | Construcción instrumento recolección de información | TRUST | bar: 2022-01-01
|  | Sistematización hallazgos y resultados | TRUST | bar: 2022-02-01
|  | Construcción documento “Competencias institucionales y marco legal de la lucha contra la corrupción en Panamá” | TRUST | bar: 2022-02-01
| Actividad 1.2. Crear un grupo interinstitucional a cargo de la temática anticorrupción transparencia y datos abiertos | Creación de grupo y espacio | ANTAI | Grupo de trabajo de datos anticorrupción | bar: 2022-01-01 to 2022-02-01
|  | Creación de agenda de trabajo | TRUST | bar: 2022-03-01
|  | Mapeo de datos | TRUST | bar: 2022-03-01
| Actividad 1.3. Sensibilización sobre PIDA y Datos Abiertos | Construcción de material (presentaciones, asignaciones, material apoyo, instructivos, etc) | TRUST | Plan de Acción integral (preparación, apertura, uso y documentación) de implementación del PIDA en Panamá. | bar: 2022-01-01 to 2022-02-01
|  | Convocatoria a las sesiones | ANTAI | bar: 2022-02-01
|  | Desarrollo de las sesiones | ANTAI- TRUST | bar: 2022-02-01 to 2022-03-01
|  | Trabajo colaborativo (Diseño PIDA PTY) | ANTAI- TRUST | bar: 2022-03-01
|  | Evaluación de cierre | TRUST | bar: 2022-03-01
Objetivo 2. Implementación | Actividad 2.1. Auditoría de Datos | Crear un inventario de Datos que compare la información disponible en las páginas web de las diversas dependencias públicas y las sugerencias de la Guía de Apertura de Datos Anticorrupción. | TRUST | Inventario del estado de datos anticorrupción y plan de apertura para Panamá | bar: 2022-03-01 to 2022-05-01
|  | Crear una priorización participativa de los datos más importantes y urgentes para Panamá | ANTAI- TRUST | bar: 2022-03-01 to 2022-05-01
|  | Crear un plan de apertura que cuente con tres etapas: ● Corto plazo: 1 a 6 meses ● Mediano plazo: 6 a 24 meses ● Largo plazo: 24 a 36 meses. | TRUST | bar: 2022-03-01 to 2022-05-01
| Actividad 2.2. Implementar un proceso técnico de apertura y publicación | Crear un grupo de oficiales de datos anticorrupción en las entidades, que sean encargados del proceso de apertura y publicación de datos | ANTAI | Capacitación técnica e Informe de recomendaciones sobre estándares y apego a mejores prácticas en materia de apertura de datos anticorrupción que aseguren mayor interoperabilidad de las bases de datos publicadas. | bar: 2022-05-01
|  | Capacitación técnica a los encargados institucionales de publicar los datos | ANTAI- TRUST | bar: 2022-06-01 to 2022-08-01
|  | Desarrollar un primer ejercicio técnico de publicación de datos abiertos | ANTAI- TRUST | bar: 2022-07-01 to 2022-08-01
| Actividad 2.3. Comunicación y difusión a la ciudadanía. | Crear un plan de comunicación relacionad a los objetivos y actividades del proyecto | ANTAI- TRUST | Plataforma digital con información confiable, verificable y libre de manipulaciones. Estrategia de visibilidad nacional y regional sobre el lanzamiento de la iniciativa y la sistematización de la experiencia. Cobertura y visibilidad en redes sociales durante los 12 meses de proyecto. 1 evento de alto nivel. | bar: 2022-01-01 to 2022-03-01
|  | Generara insumos digitales y materiales para promover apertura en materia anticorrupción en todos los niveles de la estructura gubernamental de Panamá | TRUST | bar: 2022-04-01 to 2022-08-01
|  | Crear un informe final sobre "La apertura de Datos para combatir la corrupción en Panamá" | TRUST | bar: 2022-10-01 to 2022-12-01
Objetivo 3. Uso y empoderamiento Ciudadano | Actividad 3.1. Identificación de actores del ecosistema. | Desarrollar un estado situacional de las organizaciones que trabajan en temas de tecnología cívica y datos abiertos. | TRUST | Mapeo de actores no gubernamentales involucrados en el contexto del Gobierno Abierto y Datos Abiertos en Panamá que impulsan acciones en materia de datos abiertos y sus esfuerzos para promover la transparencia gubernamental | bar: 2022-01-01 to 2022-03-01
|  | Identificar a los socios locales y organizaciones reconocidas por la comunidad o que tienen relación con el gobierno, las empresas privadas y las ONGs para implementar trabajos colaborativos | TRUST | bar: 2022-01-01 to 2022-03-01
| Actividad 3.2. Reforzar el ecosistema de datos abiertos en Panamá | Fortalecer la capacidad de las organizaciones locales de la sociedad civil, academia, sector privado y medios de comunicación en cuanto al acceso y uso de datos abiertos. | TRUST | Insumo de sensibilización ciudadana sobre datos abiertos para combatir la corrupción. | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
| Actividad 3.3. Empoderamiento de funcionarios | Crear contenido y material en materia de apertura y reutilización de datos y mejores prácticas de publicación para el contexto panameño. | TRUST | Espacio virtual de conocimiento continuo en plataforma estilo Moodle para réplica y consulta de recursos de formación. | bar: 2022-08-01 to 2022-12-01
|  | Habilitar una plataforma de e-learning para responsables de procesos de apertura de datos y usuarios | TRUST | bar: 2022-08-01 to 2022-12-01
| Actividad 3.4. Documentación | Generación de una memoria o guía práctica que sistematice el proceso de implementación del PIDA en Panamá | TRUST | Guía de aprendizajes de apertura de datos anticorrupción en Panamá. | bar: 2022-11-01 to 2022-12-01
ENTREGA DE PRODUCTOS ( al cierre de cada trimestre del proyecto) | bar: 2022-01-01
| ABRIL | Documento: Competencias institucionales y marco legal de la lucha contra la corrupción en Panamá Mapeo de actores no gubernamentales involucrados en el contexto del Gobierno Abierto y Datos Abiertos en Panamá que impulsan acciones en materia de datos abiertos y sus esfuerzos para promover la transparencia gubernamental Confomación del Grupo de trabajo de datos anticorrupción Validación del plan de acción integral (preparación, apertura, uso y documentación) de implementación del PIDA en Panamá Plan de Comunicación
| JULIO | Inventario del estado de datos anticorrupción y plan de apertura para Panamá Capacitación técnica e Informe de recomendaciones sobre estándares y apego a mejores prácticas en materia de apertura de datos anticorrupción que aseguren mayor interoperabilidad de las bases de datos publicadas Reporte de sensibilización ciudadana sobre datos abiertos para combatir la corrupción.
| OCTUBRE | Plataforma digital de la iniciativa, en el sitio de ANTAI Reporte de visibilidad nacional y regional de la iniciativa
| ENERO (2023) | Espacio virtual de conocimiento continuo en plataforma estilo Moodle para réplica y consulta de recursos de formación. Reporte de visibilidad nacional y regional de la experiencia. Reporte final: Guía de aprendizajes de apertura de datos anticorrupción en Panamá.